## 5월 4주차
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
10:00 ~ 11:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 휴식 또는 주간 부족 작업 보충
11:00 ~ 12:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
14:00 ~ 15:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
15:00 ~ 16:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
16:00 ~ 17:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
17:00 ~ 18:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
18:00 ~ 19:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
| 6시간 | 6시간 | 8시간 | 8시간 | 8시간
2020. 05. 25. 월 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 멀티 플레이를 위한 캐릭터 SpawnActor 제작 |  |  |  | 100%
11:00 ~ 12:00 | 제작한 SpawnActor 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 제작 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 제작한 함수 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 80% | 패킷 송수신량에 따라서 캐릭터 Location과 Rotation 갱신이 자연스럽지 못하고 서버 송수신에 불안정 및 버그 발생 요소 존재
18:00 ~ 19:00 | SpawnActor 활용하여 Player_Manager에 다른 플레이어의 정보 저장 함수 제작 |  |  |  | 100%
2020. 05. 26. 화 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 조정 및 안정화 |  |  |  | 50%
14:00 ~ 15:00 | 캐릭터 애니메이션 동기화를 위한 패킷 생성 및 조정 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 애니메이션 변수 갱신 함수 제작 |  |  |  | 80%
16:00 ~ 17:00 | 애니메이션 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 80%
17:00 ~ 18:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정
18:00 ~ 19:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정