## 5월 4주차
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
10:00 ~ 11:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 휴식 또는 주간 부족 작업 보충
11:00 ~ 12:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
14:00 ~ 15:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
15:00 ~ 16:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
16:00 ~ 17:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
17:00 ~ 18:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
18:00 ~ 19:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
| 6시간 | 6시간 | 8시간 | 8시간 | 8시간
2020. 05. 25. 월 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 멀티 플레이를 위한 캐릭터 SpawnActor 제작 |  |  |  | 100%
11:00 ~ 12:00 | 제작한 SpawnActor 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 제작 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 제작한 함수 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 80% | 패킷 송수신량에 따라서 캐릭터 Location과 Rotation 갱신이 자연스럽지 못하고 서버 송수신에 불안정 및 버그 발생 요소 존재
18:00 ~ 19:00 | SpawnActor 활용하여 Player_Manager에 다른 플레이어의 정보 저장 함수 제작 |  |  |  | 100%
2020. 05. 26. 화 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 조정 및 안정화 |  |  |  | 50% | 서버와 클라이언트 사이에 패킷 송수신 시 갑자기 하나의 클라이언트와 연결이 끊어지는 에러가 있는데 에러가 발생할 때도 있고 발생하지 않을 때도 있어서 원인 파악에 난항을 겪고 있음. 수정중이지만 아직 100프로 수정하지 못함. 추가 작업해야함
14:00 ~ 15:00 | 캐릭터 애니메이션 동기화를 위한 패킷 생성 및 조정 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 애니메이션 변수 갱신 함수 제작 |  |  |  | 100%
16:00 ~ 17:00 | 애니메이션 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 50% | 플레이어의 이동 / 점프 애니메이션 동기화 성공 조준 / 사격 애니메이션 아직 동기화 못함. 추가 작업해야함
18:00 ~ 19:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정
2020. 05. 27. 수 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 서버와 송수신 시 발생하는 클라이언트 연결 끊어짐 에러 고치기 |  |  |  | 30% | Overlapped 구조체의 초기화 부분의 잘못된 코드는 고쳤으나 WSARecv에서 에러 고치는 중 이해 안되는 부분이 발생하여 오전 시간 중 해결 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 조준 애니메이션 관련 변수 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | 조준 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 오전에 고치지 못한 에러에 대하여 정내훈 교수님께 상담받음
16:00 ~ 17:00 | 상담 내용을 참고하여 에러 고치기 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 플레이어 Sprint 애니메이션 관련 변수 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
18:00 ~ 19:00 | Sprint 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 80% | 실제 송수신 시 변수가 갱신 되는 것을 디버깅 하여 확인 하였으나 두개 이상의 클라이언트를 노트북으로 동시 실행 시 노트북 과부하로 인해 애니메이션을 눈으로 직접 확인하지 못함. 두대의 컴퓨터로 확인하여 이상 있을 시 수정해야함 |  | 확인 결과 이상 무
2020. 05. 28. 목 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 Crouch 애니메이션 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
11:00 ~ 12:00 | Crouch 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 AimOffset 관련 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | AimOffset 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 플레이어 이동/점프/앉기/점프/Sprint 동기화 테스트 |  |  |  | 100%
16:00 ~ 17:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 30% | 플레이어가 직접 조종하지 않는 캐릭터의 위치가 플레이어의 위치로 저장되는 것으로 의심되어 수정작업을 진행하였으나 계획한 시간 내에 고치지 못함
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
2020. 05. 29. 금 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 30% | 플레이어의 컨트롤러 관련하여 원인을 추측하고 컨트롤러 빙의에 대하여 계속하여 수정해보았으나 시간내에 고치지 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 100% | 오전에 이어서 플레이어의 컨트롤러에 대해 오류를 계속 찾아보았지만 찾지 못하였음. 더 이상 플레이어 컨트롤러에 이상이 없다고 생각되어 캐릭터 좌표 및 이동 함수들에 계속하여 오류를 탐색해봄. 시간이 매우 소비 되었으나 오류를 찾아 고쳤음. 원인은 플레이어의 좌표와 회전값을 설정하는 SetActorLocationAndRotation()였음 이 함수를 사용하지 않고 플레이어의 속도값으로 캐릭터를 움직이는 AddMovementInput()함수를 사용하였더니 캐릭터들이 통통 튀는 버그가 사라짐 |  |  | 플레이어 사격 애니메이션 관련 송수신패킷 생성
14:00 ~ 15:00 | [8 empty] | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
15:00 ~ 16:00 | [8 empty] | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
16:00 ~ 17:00 | [8 empty] | 플레이어 체력 동기화 및 사망 애니메이션 패킷 생성
17:00 ~ 18:00 | [8 empty] | 체력 정보, 사망 애니메이션 송수신 및 실제 적용
18:00 ~ 19:00 | 위의 버그 수정 후 애니메이션은 나타나나 캐릭터의 위치가 수정되지 않는 버그 수정 |  |  |  | 50% | 위의 버그는 사라졌으나 본인 외의 캐릭터가 위치가 변경되지 않는 문제 발생함. 원인은 캐릭터에게 컨트롤러 빙의가 사라져서 그렇다는걸 알게되어 수정중 |  |  | 체력 정보, 사망 애니메이션 송수신 및 실제 적용
19:00 ~ | 캐릭터 위치 변경 안되는 버그 수정 및 플레이어 사격 애니메이션 동기화 작업 진행 |  |  |  |  | 추가작업 진행 |  | 완료
2020. 05. 30. 토 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 사격 애니메이션을 위한 무기 관리 함수 및 패킷 제작 |  |  |  | 0% | 알람을 못듣고 늦잠을 자서 하질 못함
11:00 ~ 12:00 | 플레이어가 무기를 줍는 기능 동기화 |  |  |  | 0% | 알람을 못듣고 늦잠을 자서 하질 못함
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 사격 애니메이션 패킷 생성 |  |  |  | 100% |  |  |  | 플레이어 체력 동기화 함수 및 패킷 제작
14:00 ~ 15:00 | 컨트롤 하지 않는 캐릭터의 애니메이션 재생을 위한 함수 제작 |  |  |  | 100% |  |  |  | 동기화한 체력을 통해 사망 애니메이션 패킷 제작
15:00 ~ 16:00 | [8 empty] | 사망 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
16:00 ~ 17:00 | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 70% | 관련 변수를 송수신 하여 갱신하는데 성공하였으나 캐릭터의 애니메이션에서 사용되는 변수 갱신을 하지못해서 수정중
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 사격 애니메이션 변수 갱신 적용 |  |  |  |  | 추가작업
| 플레이어 체력 동기화 및 사망 애니메이션 적용 |  |  |  |  | 추가작업

## 6월 1주차
2020. 06. 01. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 체력 동기화 패킷 생성 | 100%
11:00 ~ 12:00 | 플레이어 체력 갱신 함수 제작 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 체력 갱신 송수신 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 플레이어 체력 갱신 송수신 적용 및 조정 | 80% | 플레이어의 체력 갱신 부분은 완료 하였으나 사망 처리 및 애니메이션은 몬스터와 동기화를 완료하여야 제대로 구현 가능함. 몬스터 동기화 작업할 때 사망 애니메이션 구현 예정
17:00 ~ 18:00 | 게임 내 시간 동기화 패킷 생성 | 100%
18:00 ~ 19:00 | 게임 내 시간 갱신 함수 제작 | 100%
2020. 06. 02. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 사격 관련 애니메이션 동기화 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 몬스터 관리 함수 생성 | 100%
18:00 ~ 19:00 | 지정한 위치에 몬스터 생성하는 함수 생성 | 100%
2020. 06. 03. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 생성된 몬스터에 컨트롤러 빙의를 통한 비헤비어트리 적용 | 80% | 몬스터의 비헤비어 트리가 제대로 작동하지 않아 원인 파악하는데 시간이 걸려 오전 내에 완료하지 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 생성된 몬스터에 컨트롤러 빙의를 통한 비헤비어트리 적용 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 관리를 위한 패킷정보 생성 | 100%
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 정보 패킷 송수신 함수 및 정보 갱신 함수 생성 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 몬스터 정보 패킷 송수신, 정보 갱신 함수 실제 적용 및 조정 | 50% | 근로 중 작업하고 있었는데 근로처 선생님들께서 업무를 주셔서 시간내에 작업을 완료하지 못함 / 클라이언트 내 패킷 송수신 구조 꼬임 발생 - 송수신 구조를 수정 해야함
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 04. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 클라이언트 내 서버와 송수신 구조 수정 | 90%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 클라이언트 내 서버와 송수신 구조 수정 | 90% | 서버에서 recv만 하는 액터를 만들어서 적용시키려 했으나 송수신이 꼬이는 문제가 발생하여 구조를 다시 수정함. 원래 목표는 recv만 하는 액터를 만들어도 꼬이지 않아야함. 우선은 플레이어 관련 패킷과 몬스터 관련 패킷을 둘다 하나의 액터에서 송수신 하게 만들어둠. 추후에 수정 예정
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 체력 패킷 송수신, 정보 갱신 함수 실제 적용 및 조정 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 50% | 몬스터의 체력을 갱신하는 함수는 만들어서 적용하였으나 실제 플레이 화면에서는 다른 플레이어가 죽인 좀비가 죽지 않음. 좀비 내 총알에 데미지를 입는 함수를 적용시키려 했으나 시간 내에 완성하지 못함.
2020. 06. 05. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 70% | 다른 플레이어가 몬스터에게 총을 쐈을 때 총알의 데미지를 입히는 함수에서 플레이어의 컨트롤러를 참조하지 못하는 문제가 파악되어 수정중. 테스트 중 이 문제를 해결하면 다른 플레이어의 사격으로도 몬스터의 체력이 깎이는 것을 확인함.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 |  | 추가작업
2020. 06. 06. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 0% | 알람을 못 듣고 자버림
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 다른 플레이어가 사격 했을 때 총알 방향이 이상하게 나가는 문제 해결 | 50% | 다른 플레이어가 몬스터에게 사격하였을 때 데미지를 입는 것을 구현하였으나 실제 다른 플레이어가 보고 있는 방향으로 총알이 제대로 나가지 않는 문제를 파악함. FireWeapon()함수 수정중이었으나 시간내에 완성하지 못함
18:00 ~ 19:00

## 6월 2주차
2020. 06. 08. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 다른 플레이어가 사격 했을 때 총알 방향이 이상하게 나가는 문제 해결 / Fireweapon() 수정 | 50% | 수정작업 진행하였으나 노트북 1대 밖에 없어서 제대로 된 테스팅을 못해봄. 집에서 데스크탑과 함께 테스팅 후 추가 작업해야함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 수정 | 50% | 위 사유와 동일
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 몬스터의 비헤비어 트리가 다른 플레이어에게도 적용되게 하기 | 50% | 플레이어만 인지하고 다른 플레이어는 인지하지 못하는 원인을 찾는 중. 아직 정확한 원인을 찾지 못함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | Fireweapon() 수정 작업 테스팅 및 추가 수정 |  | 추가 작업
2020. 06. 09. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 수정하여 총알방향 잡기 | 50% | 다른 플레이어의 카메라값이 총알 방향에 제대로 연산이 되지 않는 듯한 문제 발생. 수정작업 진행하였으나 시간내에 못함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터의 비헤비어 트리 동기화 하여 다른 플레이어에게도 적용되게 하기 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | Fireweapon() 관련 다른 플레이어 카메라 연산 수정 | 50% | 다른 플레이어의 카메라값을 제대로 불러오지 못하는 원인파악 중. 아직 정확한 원인파악 못함
2020. 06. 10. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Fireweapon() 관련 다른 플레이어 카메라 연산 수정 | 60% | 수정작업 진행하였으나 제대로 고치지 못했고 테스팅 필요
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 패트롤 몬스터 생성을 위한 SpawnPoint작업 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 총 개체 수 조정 및 시간에 따라 리스폰 시키는 함수 구현하여 개체 수 동기화 | 80% | 함수 구현은 하였으나 테스팅이 필요함. 테스팅 후 조정 해야함
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 플레이어들의 HP에 따른 UI 동기화 | 100%
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 테스팅(Fireweapon() / 몬스터 개체수 조정) |  | 추가작업
2020. 06. 11. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Fireweapon() 관련 총알 방향 연산 수정 | 80%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 관련 총알 방향 연산 수정 | 80% | Fireweapon()를 수정해가며 테스팅 해본 결과 함수 내 GetAdjustAim() 함수의 결과값이 제대로 맞지 않음을 확인함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | GetAdjustAim() 함수 통한 다른 플레이어의 Aim 연산 결과가 다른 점 수정 | 70% | GetAdjustAim() 함수를 수정 하던 중 다른 플레이어 캐릭터의 AimOffset 변수의 값이 제대로 변하지 않는 부분 확인함
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 다른 플레이어의 AimOffset 결과가 제대로 업데이트 되지 않는 부분 수정 | 50% | 기존의 다른 플레이어의 AimOffset() 업데이트 방식이 잘못되어서 수정 작업 진행하였으나 시간내에 완료하지 못함.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 다른 플레이어의 AimOffset에 대한 동기화 수정 |  | 추가작업
2020. 06. 12. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 다른 플레이어의 Rotation 설정 부분 변경 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | AimOffset 동기화 방식 변경 | 60% | 동기화 방식 변경 중 GetBaseAim()의 결과값이 각각의 클라이언트에서 다르게 나오는것을 확인하여 수정 작업 진행함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 60% | 클라이언트마다 플레이어의 GetBaseAim()함수 결과값이 다르게 나타나는 것에 대해 연관된 함수들을 디버깅 하고 구글링하며 수정을 시도 하였으나 시간내에 달성하지 못함.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 13. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 0% | 오전에 알람을 못듣고 자버림
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 60% | 본인이 직접 플레이 했을 때 카메라의 Rotation값과 이를 다른 플레이어의 클라이언트에서 이 캐릭터의 카메라 Rotation 값이 다르게 나오는 것을 확인하고 수정작업을 해보았으나 시간내에 못함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | PlayerPawn에 붙어있는 카메라의 Rotation 값을 각각의 클라이언트에서 일치시키기 | 60% | Pawn에 빙의된 컨트롤러의 ControlRotation을 활용하여 값을 일치시키려 했으나 값이 변화되지 않음.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | ControlRotation을 활용하여 액터의 ViewPoint 값 동기화시키기 |  | 추가작업

## 6월 3주차
2020. 06. 15. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어들의 viewpoint 일치시키기 | 80% | 작업완료하였으나 노트북 1대 밖에 없어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 결과에 따라 수정해야함.
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어들의 viewpoint 일치시키기 | 80% | 작업완료하였으나 노트북 1대 밖에 없어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 결과에 따라 수정해야함.
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | GetBaseAim() 결과값 동기화시키기 | 80% | 작업완료하였으나 노트북 1대 밖에 없어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 결과에 따라 수정해야함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | viewpoint 및 GetBaseAim 동기화 테스팅 |  | 추가작업
2020. 06. 16. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | getadjustaim() 함수 수정 | 80% | GetAdjustAim() 함수를 수정작업 진행하였으나 총알의 방향이 제대로 잡히지 않음. 추가 작업해야함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | GetAimOffset() 함수 수정 | 80% | GetAimOffset() 함수에 대해서 플레이어가 조종하지 않는 캐릭터에 대한 처리를 수정하였는데 테스팅 해보고 수정해야함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | GetAdjustAim() / GetAimOffset() 함수 테스트 및 수정하여 총알 방향 제대로 잡기 |  | 추가작업
2020. 06. 17. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 다른 플레이어의 actorviewpoint 결과값 일치시키기 | 80%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 다른 플레이어의 actorviewpoint 결과값 일치시키기 | 80% | 작업하였으나 작업 중 노트북 1대밖에 없어서 테스팅 못해봄. 테스팅하여 수정해야함.
14:00 ~ 15:00 | 사격 시 조준 aim 동기화 시키기 | 80% | 작업하였으나 작업 중 노트북 1대밖에 없어서 테스팅 못해봄. 테스팅하여 수정해야함.
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 개인약속
17:00 ~ 18:00 | 총알의 진행 방향 제대로 잡기 | 80% | 작업하였으나 작업 중 노트북 1대밖에 없어서 테스팅 못해봄. 테스팅하여 수정해야함.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 오늘 작업 내용 테스팅 및 수정 |  | 추가 작업
2020. 06. 18. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | GetAimOffset() 동기화 수정하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | GetAimOffset() 동기화 수정하기 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 사격 시 총알 진행 방향 / GetAimOffset() 동기화 테스팅 및 수정 | 80% | 테스팅 진행 결과 총알의 진행방향은 이상이 없었으나 플레이어의 Aim에 따른 애니메이션이 제대로 실행되지 않음
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | Animation Blueprint가 1번 플레이어에게만 제대로 동작하지 않는 버그 수정 | 60% | 1번 플레이어의 입장에서 다른 플레이어들에 대한 Animation Blueprint가 제대로 수행되지 않는 부분을 발견하여 수정작업 진행하였으나 시간 내에 해결하지 못함
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | Animation Blueprint 버그 수정 |  | 추가작업
2020. 06. 19. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Animation Bluprint 동작 관련 함수 수정 | 0% | 늦잠을 자버림
11:00 ~ 12:00 | Animation Bluprint 동작 관련 함수 수정 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Animation Bluprint 동작 관련 함수 수정 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 플레이어간 Animation Blueprint 동작 구조 동기화 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | AimOffset을 통한 AimPitch 동기화 | 100%
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 20. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 TeamNumber 관련 함수 수정하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 TeamNumber 관련 함수 수정하기 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 플레이어의 사격 시 데미지가 들어가지 않는 버그 수정하기 | 70% | CanDealDamage()의 DamageCauser에서 문제가 생기는 것을 확인하였으나 시간내에 수정하지 못함
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | CanDealDamage() 내 DamageCauser 관련 오류 해결하기 | 60% | DamageCauser를 참조하지 못하는 오류를 확인하여 수정작업을 진행하였으나 시간내에 수정 못함
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00

## 6월 4주차
2020. 06. 22. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | DamageCauser 참조 오류해결하기 | 70%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | DamageCauser 참조 오류해결하기 | 70% | 오류 해결 중 ModifyDamage 함수 내 Instigator의 PlayerState를 참조하지 못하여 발생하는 오류를 찾아냄
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | ModifyDamage 내 Instigator의 PlayerState를 참조 못하는 버그 수정 | 70% | 수정 작업 진행하였으나 노트북 1대밖에 없어서 테스팅 못해봄. 테스팅 후 수정해야함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 수정 내용 테스팅 |  | 추가 작업
2020. 06. 23. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 본인 외 다른 플레이어들을 조종하는 PlayerController 추가 생성하기 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 추가 생성된 컨트롤러를 통한 다른 플레이어에 빙의시켜 움직임 제어 적용하기 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 플레이어 컨트롤러 변경에 따른 사격 관련 함수들 수정하기 | 100%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 24. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 사망 정보 동기화 하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 게임 내 시간 동기화를 위한 패킷정보 및 갱신 함수 생성 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 시간 관련 패킷 송수신 함수 생성 및 적용 | 100%
15:00 ~ 16:00 | 송수신 한 패킷 정보를 통해 SGameState 내 ElapsedGameMinutes 갱신 적용 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 시간 갱신 동기화 테스팅 및 수정 | 70% | 근로중 노트북이 1대 뿐이라 정확한 테스트를 수행하지 못하였음.
19:00 ~ | 오늘 작업 내용 테스팅 및 수정 |  | 추가작업
2020. 06. 25. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 시간 표시 UI 수정 | 70%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 시간 표시 UI 수정 | 70% | 시간 UI 동기화가 잘 되지 않는 부분을 수정하다가 시간값이 제대로 변경되지 않는 오류 발견함.
14:00 ~ 15:00 | 시간 관련 패킷 정보 및 송수신 함수 수정 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 개임 내 시간 흐름 갱신 함수 수정 | 80% | 게임 내 시간의 기준을 Host에게 맞추는 방식으로 수정 하였으나 시간내에 완료하지 못함
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | Host가 아닌 플레이어들의 시간 갱신 처리 수정 |  | 추가작업
2020. 06. 26. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Host가 아닌 플레이어들의 시간 갱신 처리 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Host가 아닌 플레이어들의 시간 갱신 처리 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 스폰 함수 조정 ( 스폰 주기 , 몬스터 관리 ) | 80% | 몬스터를 리스폰 하는 restart player 함수가 controller를 받아서 해당하는 캐릭타를 스폰 해주는 것인데 이를 수정하여 기존 몬스터 관리와 연결 시키는데 어려움을 겪음
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 플레이어 리스폰 함수 조정 | 80% | restart player 함수에서 플레이어 캐릭터를 게임 시작시 여러 개 생성하는 문제가 발견됨. 몬스터 리스폰과도 관련 되어있는 함수라 작업 과정에서 조금 꼬임
2020. 06. 27. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Restartplayer 함수 수정하여 몬스터 리스폰 조정 | 0% | 휴대폰 충전을 안해놓고 자서 알람이 울리지 않아 못일어남.
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Restartplayer 함수 수정하여 몬스터 리스폰 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | Restartplayer 함수 수정하여 플레이어 리스폰 조정 | 100%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00

## 7월 1주차
2020. 06. 29. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어별 획득 점수 UI 동기화 | 80% | 근로 중 업무가 생겨서 작업을 원활히 진행하지 못함.
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어별 획득 점수 UI 동기화 | 80% | UI 관련 함수 수정을 하였으나 테스팅 결과 제대로 수행되지 않음. PlayerState에 대해 추가 테스팅 필요
14:00 ~ 15:00 | 패트롤 좀비 웨이포인트 지정 함수 생성 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 패트롤 좀비 웨이포인트 동기화하기 | 70% | 웨이포인트 지정 기능을 만들어 적용시켰으나 패트롤 좀비의 BeginPlay가 동작하지 않는 듯한 문제 발생함. BeginPlay 문제를 해결하여야 웨이포인트 동기화 가능
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 패트롤 좀비 BeginPlay 문제 해결하여 웨이 포인트 동기화하기 |  | 추가작업
2020. 06. 30. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 패트롤 좀비의 BeginPlay 내 웨이포인트 지정 시 레퍼런스 참조 오류 해결하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 획득 점수 제대로 나타나지 않는 오류 수정하기 | 50% | 각 플레이어 별 점수가 잘 올라가나 다른 클라이언트에서 점수가 올라가지 않음. PlayerState 부분을 수정작업 하고 있으나 아직 고치지 못함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 작업 피드백 및 회의
16:00 ~ 17:00 | 작업물 합치는 중 총알 방향 에러 발생하여 에러 수정 | 100%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 테스팅 및 데모 촬영 | 100%
19:00 ~ | 플레이어 위치 보간 작업 |  | 추가 작업
2020. 07. 01. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 위치 보정을 위치 체크용 패킷 생성 | 100%
11:00 ~ 12:00 | 위치체크용 패킷 송수신 적용 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 위치 오차범위 체크 함수 제작 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 함수 실제 적용하여 플레이어의 오차 범위 조정하기 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 클라이언트 간 플레이어 캐릭터 위치 오차 보정 | 80% | 플레이어 캐릭터의 위치 오차 보정 하는 것은 성공하였으나 SetActorLocation 수행 시 캐릭터가 순간순간 본인의 캐릭터 앞에 나타나는 문제를 발견함. 이를 해결하는 방법을 찾는 중임.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 캐릭터가 순간순간 플레이어 앞에 나타나는 오류 수정 |  | 추가작업
2020. 07. 02. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | SetActorLocation 수행 시 캐릭터 앞에 순간순간 나타나는 오류 잡기 | 80%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | SetActorLocation 수행 시 캐릭터 앞에 순간순간 나타나는 오류 잡기 | 80% | Pawn의 텔레포트 관련 함수의 변수들 설정을 변경하여도 계속해서 같은 문제가 발생함. 그러나 크게 신경쓰이지 않는 문제로 판단하여 우선 보류하고 다른작업을 먼저 하기로 결정함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 HP/센싱 보정을 위한 체크용 패킷 생성 | 100%
16:00 ~ 17:00 | 체크용 패킷 송수신 적용 | 100%
17:00 ~ 18:00 | 오차 보정 함수 제작 및 적용하기 | 80% | 함수를 제작하여 적용하였으나 몬스터 관리하는 함수에서 배열 참조 관련 오류 발생하여 수정함. 수정 후에 테스팅 해보았을 때 정확한 동기화가 이루어지지 않음.
18:00 ~ 19:00
2020. 07. 03. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터 HP/센싱 보정 로직 재설계하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 재설계한 로직에 맞춰 패킷 송수신 구조 수정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 보정 로직에 맞게 몬스터 관리 및 변수 수정 방식 재적용시키기 | 70% | 몬스터의 상태에 대한 기준을 잡고 패킷에 따라 상태를 업데이트하는 과정에서 꼬임현상이 계속해서 발생함. 몬스터 정보 관리 측면에서 수정이 필요함.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 테스팅 및 수정 | 80% | 수정 작업 진행하였으나 완벽하게 수정하지 못하였음
2020. 07. 04. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터를 관리하는 컨테이너 상태 관련 함수 수정하기 | 0% | 알람 못듣고 계속 자버림
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터를 관리하는 컨테이너 상태 관련 함수 수정하기 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 상태 업데이트 기준 다시 잡고 패킷내용으로 업데이트 하는 로직 수정하기 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 몬스터의 위치 오차 체크 함수 제작 | 100%
19:00 ~ | 적용 및 수정 |  | 추가작업

## 7월 2주차
2020. 07. 06. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터의 위치/센싱 오차 체크 함수 수정 | 80% | 수정 작업 진행하였으나 노트북 1대 뿐이었어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 수정해야함.
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 오차 체크 함수 활용하여 오차 보정 함수 수정 | 80% | 수정 작업 진행하였으나 노트북 1대 뿐이었어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 수정해야함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 몬스터 관리 부분 변수 갱신 함수 수정 | 80% | 수정 작업 진행하였으나 노트북 1대 뿐이었어서 테스팅을 못해봄. 테스팅 후 수정해야함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 오늘 작업 내용 테스팅 및 수정 |  | 추가작업
2020. 07. 07. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 기존 여러 패킷들을 하나의 패킷으로 묶어 보내는 방식으로 변경 작업 ( 송수신용 통합패킷 제작) | 100%
11:00 ~ 12:00 | 통합패킷을 이용하여 송수신 실제 적용 및 수정 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 통합패킷을 이용하여 송수신 실제 적용 및 수정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 플레이어/몬스터/게임정보 패킷 송수신 정상 작동 체크 및 수정 | 90% | 수정 중 근로를 하러 가게 되어 최종 테스팅 못해봄.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 몬스터 위치 / 센싱 오차 보정하기 | 80% | 보정 작업 진행하였으나 근로 중 노트북이 1대 뿐이라 테스팅 못해봄.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 패킷 송수신 및 몬스터 위치 / 센싱 오차 테스팅하여 수정하기
2020. 07. 08. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 서버 연결 시 발생하는 에러코드 10038의 원인 찾기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 에러코드 10038에 해당하는 문제 고치기 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 클라이언트에서 패킷 처리가 원활히 되지 않는 버그 고치기 | 100%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 몬스터 위치 / 센싱 오차 보정하기 | 80% | 서버 에러코드 해결 및 클라이언트 패킷처리 작업에서 시간이 예상보다 많이 소모되어 작업 시간이 부족했음.
19:00 ~ | 몬스터 위치 / 센싱 오차 보정 작업 |  | 추가작업
2020. 07. 09. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터 위치를 Host 기준으로 보정작업하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터 위치를 Host 기준으로 보정작업하기 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 센싱 Host 기준 보정 작업 하기 | 80% | 몬스터 정보 관련 패킷 송수신 중 너무 많은 패킷이 송수신되어 서버가 터지는 것으로 추정되는 현상 발견함. 패킷 송수신 수정 후 수정해야함.
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 몬스터 HP 동기화 재설정하기 | 80%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 패킷량 최적화 작업하기 | 80% | 패킷 송수신 과정에서 굳이 계속 주고받지 않아도 되는 부분을 송수신하는 것을 최소화 하는 작업 중
19:00 ~ | 불필요한 패킷 송수신 최소화 작업하기 |  | 추가작업
추가작업 결과 (7/9) | 항목 | 결과
20:00 ~ 21:00 | 불필요한 패킷 송수신 최소화 작업하기 | 호스트에 대한 정보 / 어떤 플레이어들이 사용 중인지에 대한 패킷을 줄여보았지만 현상이 달라지지 않았음. 이에 통합패킷을 송수신 하기 이전의 구조로 변경하여 다시 동기화 작업 예정
21:00 ~ 22:00
2020. 07. 10. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 통합 패킷을 다시 각각의 분할패킷 송수신 방식으로 변경하기 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 송수신 시 패킷량 관련하여 서버 터지는 현상 테스팅 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 센싱 오차 보정 함수 수정하기 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 몬스터 HP 동기화 함수 수정하기 | 100%
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 오차 보정 테스팅 및 수정 | 100%
2020. 07. 11. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 Crouch 애니메이션 동기화 수정 | 80% | 동기화 함수를 수정하였으나 캐릭터가 계속해서 앉았다 일어나는 현상 발견함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 손전등 사용 동기화를 위한 패킷 생성 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 손전등 패킷 송수신 및 갱신 함수 제작 | 100%
15:00 ~ 16:00 | 손전등 사용 동기화 실제 적용 및 수정 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 플레이어 Crouch시 앉았다 일어났다하는 버그 수정 | 80% | Crouch 관련 변수들은 일치화 시켰으나 계속해서 같은 현상이 발생함. 또한 캐릭터 위치값 보정시에도 Crouch 함수가 호출되는 현상 발견
18:00 ~ 19:00

## 7월 3주차
2020. 07. 13. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수정 된 맵 적용 및 파일 컨텐츠 합치기 작업 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 맵 내 플레이어 매니저, 좀비 매니저를 찾지 못하는 오류 해결 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 킷 아이템 블루프린트 제작 | 100%
16:00 ~ 17:00 | 킷 아이템 획득 관련 패킷 생성 | 100%
17:00 ~ 18:00 | 킷 관련 패킷 송수신 및 정보 갱신 함수 생성 | 100%
18:00 ~ 19:00 | 킷 아이템 멀티플레이어 동기화 작업 | 80% | 수정된 맵을 적용 후 맵 내 플레이어 매니저, 좀비 매니저를 찾지 못하는 오류를 해결하느라 시간이 소비되어 작업을 100% 수행하지 못함
19:00 ~ | 킷 아이템 멀티플레이어 동기화 작업 |  | 추가작업
추가작업 결과 (7/13) | 항목 | 결과
20:00 ~ 21:00 | 호스트가 게임을 시작해도 다른 플레이어는 시작하지 않는 문제 발생하여 수정 | 작업파일을 합치는 과정에서 이전 버전의 파일이 섞여들어가 합쳐진 것이 발견됨. 이 문제에 해당하는 부분을 고침
21:00 ~ 22:00
22:00 ~ 23:00 | 킷 아이템 동기화 작업 | 동기화에 거의 성공하였으나 테스팅 중 몬스터 관련 동기화 문제가 발견됨
2020. 07. 14. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 합쳐진 파일 버전 검사하여 잘못된 부분 찾아 고치기 | 0% | 늦잠을 자버려서 못함.
11:00 ~ 12:00 | 합쳐진 파일 버전 검사하여 잘못된 부분 찾아 고치기 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 합쳐진 파일 버전 검사하여 잘못된 부분 찾아 고치기 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 다른 플레이어가 킷을 획득해도 본인의 킷 개수가 올라가는 버그 고치기 | 100%
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 호스트가 아닌 플레이어에게 몬스터 센싱 설정되는 오류 고치기 | 80% | 게임이 시작되자마자 다른 플레이어들에게 몬스터들의 센싱이 호스트 플레이어로 설정 되버리는 원인 파악을 하였으나 이를 완벽하게 고쳐내지 못함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 호스트 플레이어에게 자동적으로 몬스터 센싱 설정되는 오류 고치기 |  | 추가작업
추가작업 결과 (7/14) | 항목 | 결과
20:00 ~ 21:00 | 호스트 플레이어에게 자동적으로 몬스터 센싱 설정되는 오류 고치기 | 호스트 클라이언트에서 몬스터 센싱 부분이 플레이어 인덱스를 통해 설정하고 그 값을 서버로 넘겨주는데 감지한 플레이어를 찾는 부분에서 잘못 설정 되는 것으로 판단됨. 수정작업을 진행하였으나 고치지 못함.
21:00 ~ 22:00
2020. 07. 15. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 호스트 플레이어에게 자동적으로 몬스터 센싱 설정되는 오류 고치기
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 호스트 플레이어에게 자동적으로 몬스터 센싱 설정되는 오류 고치기
14:00 ~ 15:00 | 캐릭터 이동 시 스프린트 애니메이션이 꼬이는 현상 제거
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00 | 컵케잌 아이템 동기화 패킷 생성
17:00 ~ 18:00 | 컵케잌 아이템 동기화 패킷 송수신 함수 적용
18:00 ~ 19:00 | 플레이어 간 컵케잌 아이템 정보 동기화