## 5월 4주차
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
10:00 ~ 11:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 휴식 또는 주간 부족 작업 보충
11:00 ~ 12:00 | 작업 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
14:00 ~ 15:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
15:00 ~ 16:00 | 수업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
16:00 ~ 17:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
17:00 ~ 18:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
18:00 ~ 19:00 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업 | 작업
| 6시간 | 6시간 | 8시간 | 8시간 | 8시간
2020. 05. 25. 월 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 멀티 플레이를 위한 캐릭터 SpawnActor 제작 |  |  |  | 100%
11:00 ~ 12:00 | 제작한 SpawnActor 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 제작 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 제작한 함수 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 80% | 패킷 송수신량에 따라서 캐릭터 Location과 Rotation 갱신이 자연스럽지 못하고 서버 송수신에 불안정 및 버그 발생 요소 존재
18:00 ~ 19:00 | SpawnActor 활용하여 Player_Manager에 다른 플레이어의 정보 저장 함수 제작 |  |  |  | 100%
2020. 05. 26. 화 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 캐릭터 정보 패킷 송수신 조정 및 안정화 |  |  |  | 50% | 서버와 클라이언트 사이에 패킷 송수신 시 갑자기 하나의 클라이언트와 연결이 끊어지는 에러가 있는데 에러가 발생할 때도 있고 발생하지 않을 때도 있어서 원인 파악에 난항을 겪고 있음. 수정중이지만 아직 100프로 수정하지 못함. 추가 작업해야함
14:00 ~ 15:00 | 캐릭터 애니메이션 동기화를 위한 패킷 생성 및 조정 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 애니메이션 변수 갱신 함수 제작 |  |  |  | 100%
16:00 ~ 17:00 | 애니메이션 패킷 송수신 함수 제작 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 50% | 플레이어의 이동 / 점프 애니메이션 동기화 성공 조준 / 사격 애니메이션 아직 동기화 못함. 추가 작업해야함
18:00 ~ 19:00 | 송수신 및 변수 갱신 함수 실제 적용 및 조정
2020. 05. 27. 수 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 서버와 송수신 시 발생하는 클라이언트 연결 끊어짐 에러 고치기 |  |  |  | 30% | Overlapped 구조체의 초기화 부분의 잘못된 코드는 고쳤으나 WSARecv에서 에러 고치는 중 이해 안되는 부분이 발생하여 오전 시간 중 해결 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 조준 애니메이션 관련 변수 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | 조준 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 오전에 고치지 못한 에러에 대하여 정내훈 교수님께 상담받음
16:00 ~ 17:00 | 상담 내용을 참고하여 에러 고치기 |  |  |  | 100%
17:00 ~ 18:00 | 플레이어 Sprint 애니메이션 관련 변수 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
18:00 ~ 19:00 | Sprint 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 80% | 실제 송수신 시 변수가 갱신 되는 것을 디버깅 하여 확인 하였으나 두개 이상의 클라이언트를 노트북으로 동시 실행 시 노트북 과부하로 인해 애니메이션을 눈으로 직접 확인하지 못함. 두대의 컴퓨터로 확인하여 이상 있을 시 수정해야함 |  | 확인 결과 이상 무
2020. 05. 28. 목 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 Crouch 애니메이션 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
11:00 ~ 12:00 | Crouch 애니메이션 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 AimOffset 관련 송수신 패킷 생성 |  |  |  | 100%
14:00 ~ 15:00 | AimOffset 송수신 및 갱신 함수 생성 및 적용 |  |  |  | 100%
15:00 ~ 16:00 | 플레이어 이동/점프/앉기/점프/Sprint 동기화 테스트 |  |  |  | 100%
16:00 ~ 17:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 30% | 플레이어가 직접 조종하지 않는 캐릭터의 위치가 플레이어의 위치로 저장되는 것으로 의심되어 수정작업을 진행하였으나 계획한 시간 내에 고치지 못함
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
2020. 05. 29. 금 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 30% | 플레이어의 컨트롤러 관련하여 원인을 추측하고 컨트롤러 빙의에 대하여 계속하여 수정해보았으나 시간내에 고치지 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 위치 동기화 하여 갱신할때 캐릭터들이 서로 충돌하여 통통 튀는 버그 수정 |  |  |  | 100% | 오전에 이어서 플레이어의 컨트롤러에 대해 오류를 계속 찾아보았지만 찾지 못하였음. 더 이상 플레이어 컨트롤러에 이상이 없다고 생각되어 캐릭터 좌표 및 이동 함수들에 계속하여 오류를 탐색해봄. 시간이 매우 소비 되었으나 오류를 찾아 고쳤음. 원인은 플레이어의 좌표와 회전값을 설정하는 SetActorLocationAndRotation()였음 이 함수를 사용하지 않고 플레이어의 속도값으로 캐릭터를 움직이는 AddMovementInput()함수를 사용하였더니 캐릭터들이 통통 튀는 버그가 사라짐 |  |  | 플레이어 사격 애니메이션 관련 송수신패킷 생성
14:00 ~ 15:00 | [8 empty] | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
15:00 ~ 16:00 | [8 empty] | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
16:00 ~ 17:00 | [8 empty] | 플레이어 체력 동기화 및 사망 애니메이션 패킷 생성
17:00 ~ 18:00 | [8 empty] | 체력 정보, 사망 애니메이션 송수신 및 실제 적용
18:00 ~ 19:00 | 위의 버그 수정 후 애니메이션은 나타나나 캐릭터의 위치가 수정되지 않는 버그 수정 |  |  |  | 50% | 위의 버그는 사라졌으나 본인 외의 캐릭터가 위치가 변경되지 않는 문제 발생함. 원인은 캐릭터에게 컨트롤러 빙의가 사라져서 그렇다는걸 알게되어 수정중 |  |  | 체력 정보, 사망 애니메이션 송수신 및 실제 적용
19:00 ~ | 캐릭터 위치 변경 안되는 버그 수정 및 플레이어 사격 애니메이션 동기화 작업 진행 |  |  |  |  | 추가작업 진행 |  | 완료
2020. 05. 30. 토 | 항목 |  |  |  | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 사격 애니메이션을 위한 무기 관리 함수 및 패킷 제작 |  |  |  | 0% | 알람을 못듣고 늦잠을 자서 하질 못함
11:00 ~ 12:00 | 플레이어가 무기를 줍는 기능 동기화 |  |  |  | 0% | 알람을 못듣고 늦잠을 자서 하질 못함
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 사격 애니메이션 패킷 생성 |  |  |  | 100% |  |  |  | 플레이어 체력 동기화 함수 및 패킷 제작
14:00 ~ 15:00 | 컨트롤 하지 않는 캐릭터의 애니메이션 재생을 위한 함수 제작 |  |  |  | 100% |  |  |  | 동기화한 체력을 통해 사망 애니메이션 패킷 제작
15:00 ~ 16:00 | [8 empty] | 사망 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정
16:00 ~ 17:00 | 사격 애니메이션 송수신 실제 적용 및 조정 |  |  |  | 70% | 관련 변수를 송수신 하여 갱신하는데 성공하였으나 캐릭터의 애니메이션에서 사용되는 변수 갱신을 하지못해서 수정중
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 사격 애니메이션 변수 갱신 적용 |  |  |  |  | 추가작업
| 플레이어 체력 동기화 및 사망 애니메이션 적용 |  |  |  |  | 추가작업

## 6월 1주차
2020. 06. 01. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어 체력 동기화 패킷 생성 | 100%
11:00 ~ 12:00 | 플레이어 체력 갱신 함수 제작 | 100%
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어 체력 갱신 송수신 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 플레이어 체력 갱신 송수신 적용 및 조정 | 80% | 플레이어의 체력 갱신 부분은 완료 하였으나 사망 처리 및 애니메이션은 몬스터와 동기화를 완료하여야 제대로 구현 가능함. 몬스터 동기화 작업할 때 사망 애니메이션 구현 예정
17:00 ~ 18:00 | 게임 내 시간 동기화 패킷 생성 | 100%
18:00 ~ 19:00 | 게임 내 시간 갱신 함수 제작 | 100%
2020. 06. 02. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 사격 관련 애니메이션 동기화 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 몬스터 관리 함수 생성 | 100%
18:00 ~ 19:00 | 지정한 위치에 몬스터 생성하는 함수 생성 | 100%
2020. 06. 03. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 생성된 몬스터에 컨트롤러 빙의를 통한 비헤비어트리 적용 | 80% | 몬스터의 비헤비어 트리가 제대로 작동하지 않아 원인 파악하는데 시간이 걸려 오전 내에 완료하지 못함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 생성된 몬스터에 컨트롤러 빙의를 통한 비헤비어트리 적용 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 관리를 위한 패킷정보 생성 | 100%
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 정보 패킷 송수신 함수 및 정보 갱신 함수 생성 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 몬스터 정보 패킷 송수신, 정보 갱신 함수 실제 적용 및 조정 | 50% | 근로 중 작업하고 있었는데 근로처 선생님들께서 업무를 주셔서 시간내에 작업을 완료하지 못함 / 클라이언트 내 패킷 송수신 구조 꼬임 발생 - 송수신 구조를 수정 해야함
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 04. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 클라이언트 내 서버와 송수신 구조 수정 | 90%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 클라이언트 내 서버와 송수신 구조 수정 | 90% | 서버에서 recv만 하는 액터를 만들어서 적용시키려 했으나 송수신이 꼬이는 문제가 발생하여 구조를 다시 수정함. 원래 목표는 recv만 하는 액터를 만들어도 꼬이지 않아야함. 우선은 플레이어 관련 패킷과 몬스터 관련 패킷을 둘다 하나의 액터에서 송수신 하게 만들어둠. 추후에 수정 예정
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터 체력 패킷 송수신, 정보 갱신 함수 실제 적용 및 조정 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 50% | 몬스터의 체력을 갱신하는 함수는 만들어서 적용하였으나 실제 플레이 화면에서는 다른 플레이어가 죽인 좀비가 죽지 않음. 좀비 내 총알에 데미지를 입는 함수를 적용시키려 했으나 시간 내에 완성하지 못함.
2020. 06. 05. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 제작 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 70% | 다른 플레이어가 몬스터에게 총을 쐈을 때 총알의 데미지를 입히는 함수에서 플레이어의 컨트롤러를 참조하지 못하는 문제가 파악되어 수정중. 테스트 중 이 문제를 해결하면 다른 플레이어의 사격으로도 몬스터의 체력이 깎이는 것을 확인함.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 |  | 추가작업
2020. 06. 06. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 0% | 알람을 못 듣고 자버림
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 몬스터와 플레이어 간 상호작용 정보 관리 함수 실제 적용 및 조정 | 100%
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 다른 플레이어가 사격 했을 때 총알 방향이 이상하게 나가는 문제 해결 | 50% | 다른 플레이어가 몬스터에게 사격하였을 때 데미지를 입는 것을 구현하였으나 실제 다른 플레이어가 보고 있는 방향으로 총알이 제대로 나가지 않는 문제를 파악함. FireWeapon()함수 수정중이었으나 시간내에 완성하지 못함
18:00 ~ 19:00

## 6월 2주차
2020. 06. 08. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 다른 플레이어가 사격 했을 때 총알 방향이 이상하게 나가는 문제 해결 / Fireweapon() 수정 | 50% | 수정작업 진행하였으나 노트북 1대 밖에 없어서 제대로 된 테스팅을 못해봄. 집에서 데스크탑과 함께 테스팅 후 추가 작업해야함
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 수정 | 50% | 위 사유와 동일
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | 몬스터의 비헤비어 트리가 다른 플레이어에게도 적용되게 하기 | 50% | 플레이어만 인지하고 다른 플레이어는 인지하지 못하는 원인을 찾는 중. 아직 정확한 원인을 찾지 못함.
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | Fireweapon() 수정 작업 테스팅 및 추가 수정 |  | 추가 작업
2020. 06. 09. 화 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 수업
11:00 ~ 12:00 | 수업
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 수정하여 총알방향 잡기 | 50% | 다른 플레이어의 카메라값이 총알 방향에 제대로 연산이 되지 않는 듯한 문제 발생. 수정작업 진행하였으나 시간내에 못함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | 몬스터의 비헤비어 트리 동기화 하여 다른 플레이어에게도 적용되게 하기 | 100%
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00 | Fireweapon() 관련 다른 플레이어 카메라 연산 수정 | 50% | 다른 플레이어의 카메라값을 제대로 불러오지 못하는 원인파악 중. 아직 정확한 원인파악 못함
2020. 06. 10. 수 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Fireweapon() 관련 다른 플레이어 카메라 연산 수정 | 60% | 수정작업 진행하였으나 제대로 고치지 못했고 테스팅 필요
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 패트롤 몬스터 생성을 위한 SpawnPoint작업 | 100%
14:00 ~ 15:00 | 몬스터 총 개체 수 조정 및 시간에 따라 리스폰 시키는 함수 구현하여 개체 수 동기화 | 80% | 함수 구현은 하였으나 테스팅이 필요함. 테스팅 후 조정 해야함
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 플레이어들의 HP에 따른 UI 동기화 | 100%
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 테스팅(Fireweapon() / 몬스터 개체수 조정) |  | 추가작업
2020. 06. 11. 목 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | Fireweapon() 관련 총알 방향 연산 수정 | 80%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | Fireweapon() 관련 총알 방향 연산 수정 | 80% | Fireweapon()를 수정해가며 테스팅 해본 결과 함수 내 GetAdjustAim() 함수의 결과값이 제대로 맞지 않음을 확인함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | GetAdjustAim() 함수 통한 다른 플레이어의 Aim 연산 결과가 다른 점 수정 | 70% | GetAdjustAim() 함수를 수정 하던 중 다른 플레이어 캐릭터의 AimOffset 변수의 값이 제대로 변하지 않는 부분 확인함
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | 다른 플레이어의 AimOffset 결과가 제대로 업데이트 되지 않는 부분 수정 | 50% | 기존의 다른 플레이어의 AimOffset() 업데이트 방식이 잘못되어서 수정 작업 진행하였으나 시간내에 완료하지 못함.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | 다른 플레이어의 AimOffset에 대한 동기화 수정 |  | 추가작업
2020. 06. 12. 금 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 다른 플레이어의 Rotation 설정 부분 변경 | 100%
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | AimOffset 동기화 방식 변경 | 60% | 동기화 방식 변경 중 GetBaseAim()의 결과값이 각각의 클라이언트에서 다르게 나오는것을 확인하여 수정 작업 진행함
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 60% | 클라이언트마다 플레이어의 GetBaseAim()함수 결과값이 다르게 나타나는 것에 대해 연관된 함수들을 디버깅 하고 구글링하며 수정을 시도 하였으나 시간내에 달성하지 못함.
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00
2020. 06. 13. 토 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 0% | 오전에 알람을 못듣고 자버림
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | GetBaseAim()의 결과값이 클라이언트마다 다르게 나오는것 수정 | 60% | 본인이 직접 플레이 했을 때 카메라의 Rotation값과 이를 다른 플레이어의 클라이언트에서 이 캐릭터의 카메라 Rotation 값이 다르게 나오는 것을 확인하고 수정작업을 해보았으나 시간내에 못함.
14:00 ~ 15:00
15:00 ~ 16:00
16:00 ~ 17:00
17:00 ~ 18:00 | PlayerPawn에 붙어있는 카메라의 Rotation 값을 각각의 클라이언트에서 일치시키기 | 60% | Pawn에 빙의된 컨트롤러의 ControlRotation을 활용하여 값을 일치시키려 했으나 값이 변화되지 않음.
18:00 ~ 19:00
19:00 ~ | ControlRotation을 활용하여 액터의 ViewPoint 값 동기화시키기 |  | 추가작업

## 6월 3주차
2020. 06. 15. 월 | 항목 | 달성 | 미달성 사유
10:00 ~ 11:00 | 플레이어들의 viewpoint 일치시키기
11:00 ~ 12:00
12:00 ~ 13:00 | 점심시간
13:00 ~ 14:00 | 플레이어들의 viewpoint 일치시키기
14:00 ~ 15:00 | 수업
15:00 ~ 16:00 | 수업
16:00 ~ 17:00 | GetBaseAim() 결과값 동기화시키기
17:00 ~ 18:00
18:00 ~ 19:00